## Planification
PRE-TPI
Jeu : Dimen |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9
Sacha Leone
3IND-3TPMa
Étapes | Tâches
Planification (env. 14 périodes) | Analyse des besoins et étude des puzzles (3 périodes)
Conception technique et architecture du jeu (5 périodes)
Planification détaillée (jalons et tâches) (4 périodes)
Initialisation du projet avec Raylib (2 périodes)
Mise en œuvre (env. 76 périodes) | Développement de la mécanique principale : changement de point de vue (mode plan) (6 périodes)
Rotation de la caméra (Nord, Est, Sud, Ouest) (5 périodes)
Tests des fonctionnalités de base (3 périodes)
Développement des éléments interactifs : boutons et plaques de pression (7 périodes)
Développement des clés et portes (5 périodes)
Tests intermédiaires (2 périodes)
Création des plateformes dynamiques (s’abaissent/remontent) (6 périodes)
Début de la conception des niveaux (premier niveau) (6 périodes)
Tests des plateformes et niveaux (2 périodes)
Finalisation des niveaux (2 niveaux complets avec puzzles progressifs) (8 périodes)
Tests des interactions dans les niveaux (4 périodes)
Débogage des mécaniques complexes (2 périodes)
Documentation et finalisation (env. 36 périodes) | Documentation de développement (guide technique et maintenance) (8 périodes)
Documentation utilisateur (manuel avec exemples) (6 périodes)
Finalisation de la documentation utilisateur (4 périodes)
Tests finaux sur toutes les fonctionnalités du jeu (6 périodes)
Débogage final (4 périodes)
Rapport de travail : introduction, méthodologie et résultats (6 périodes)
Rédaction de la Websummary (4 périodes)
Préparation de la présentation (4 périodes)
Tests finaux et ajustements (6 périodes)
Simulations et répétition de la présentation (4 périodes)
Remise finale et marges pour imprévus (4 périodes)